Приложение № 1 к приказу МБОУ Кринично-Лугской СОШ

от 25.06.2026 г.  № 45

УТВЕРЖДЕНО
Директор Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения

Кринично-Лугской СОШ

_________ Е.А. Коломейцева

25 июня 2026 года

План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Кринично-Лугской СОШ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Результат исполнения | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационные мероприятия |  |  |  |
|  | Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА | 01.08.2026 |
|  | Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа» | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России | 29.06.2026 |
|  | Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Не менее 85% обучающихся образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА | 15.09.2026 |
|  | Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Чернова Н.В., заместитель директор школы по воспитательной работе | Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа» | 15.09.2026 |
|  | Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации) |  |  |  |
|  | Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России | 01.07.2026 |
|  | В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027 | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Информация направлена в Минцифры России | 08.07.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы) | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Лазарев М.В., системный администратор | Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 20.08.2026 |
|  | Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций) | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Лазарев М.В., системный администратор | Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа» | с 20.08.2026 |
|  | Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа» | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Сквозное тестирование проведено | с 20.08.2026 |
|  | Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России | 25.08.2026 |
|  | Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» | 01.09.2026 |
|  | Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа» |  |  |  |
|  | Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | Коломейцева Е.А., директор школы | Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа» | 19.07.2026 – 19.08.2026 |
|  | Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку | 01.08.2026 – 01.09.2026 |
|  | Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе | Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам | с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно |

Приложение № 2 к приказу МБОУ Кринично-Лугской СОШ

от 25.06.2026 г.  № 45

Состав

рабочей группы по внедрению Типового решения в сфере образования

МБОУ Кринично-Лугской СОШ

| Коломейцева Елена Александровна | - | директор МБОУ Кринично-Лугской СОШ, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Лазарева Анжелика Васильевна | - | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель руководителя рабочей группы |
| Чернова Надежда Викторовна | - | заместитель директора по учебно-воспитательной работе |
| Дергалёва Наталья Анатольевна | - | Секретарь учебной части МБОУ Кринично-Лугской СОШ, секретарь рабочей группы |
| Лазарев Максим Валериевич | - | системный администратор МБОУ Кринично-Лугской СОШ |