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УТВЕРЖДЕНО
Директор Муниципального бюджетного
 общеобразовательного учреждения
 Кринично-Лугской СОШ
_________ Е.А. Коломейцева 

                                                                                                                                                                 25 июня 2026 года

[bookmark: _GoBack]План-график мероприятий по подготовке к внедрению 
Типового решения в МБОУ Кринично-Лугской СОШ
	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственные исполнители
	Результат исполнения
	Сроки исполнения

	1. 
	Организационные мероприятия

	1.1. 
	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА
	01.08.2026

	1.2. 
	Издание нормативных правовых актов о распределении обязанностей при работе с ТОР «Моя школа»
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Нормативные правовые акты направлены Минцифры России и Минпросвещения России
	29.06.2026

	1.3. 
	Обеспечена регистрация обучающихся и их родителей (законных представителей) в ЕСИА
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Не менее 85% обучающихся  образовательной организации прошли регистрацию в ЕСИА
	15.09.2026

	1.4. 
	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучающимися и их родителями (законными представителями) 
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Чернова Н.В., заместитель директор школы по воспитательной работе
	Не менее 60% обучающихся образовательной организации и их родителей (законных представителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»
	15.09.2026

	2. 
	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации)

	2.1. 
	Комплектование 1 класса и 10 классов в РГИС по итогам первой волны
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе

	Информация представлена в Минцифры России и Минпросвещения России
	01.07.2026

	2.2. 
	В РГИС обеспечен перевод учебного года на 2026/2027
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Информация направлена в Минцифры России
	08.07.2026

	2.3. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Лазарев М.В., системный администратор
	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 20.08.2026

	2.4. 
	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательных организаций)
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, Лазарев М.В., системный администратор
	Все пользователи в образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»
	с 20.08.2026

	2.5. 
	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Сквозное тестирование проведено
	с 20.08.2026

	2.6. 
	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Подписанные протоколы сквозного тестирования переданы в Минцифры России и Минпросвещения России
	25.08.2026

	2.7. 
	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа» 
	01.09.2026

	3. 
	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»

	3.1. 
	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	Коломейцева Е.А., директор школы
	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»
	19.07.2026 – 19.08.2026

	3.2. 
	Обеспечение участия педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку
	01.08.2026 – 01.09.2026

	3.3. 
	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	Коломейцева Е.А., директор школы, Лазарева А.В., заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе
	Пользователи ТОР «Моя школа принимают участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам
	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно
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Состав
рабочей группы по внедрению Типового решения в сфере образования 
МБОУ Кринично-Лугской СОШ


	Коломейцева Елена Александровна 
	-
	директор  МБОУ Кринично-Лугской СОШ, руководитель рабочей группы


	Лазарева Анжелика Васильевна
	-
	заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель руководителя рабочей группы


	Чернова Надежда Викторовна 
	-
	заместитель директора по учебно-воспитательной работе


	Дергалёва Наталья Анатольевна
	-
	Секретарь учебной части МБОУ Кринично-Лугской СОШ, секретарь рабочей группы



	Лазарев Максим Валериевич 
	-
	системный администратор МБОУ Кринично-Лугской СОШ


	
	
	




